ОПИС ПРОЈЕКТА/МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Projekat Deci s ljubavlju, zamišljen je kao poseban vid saradnje između dece i društvenih aktera, koji bi na jedinstvan način doprineli njihovoj integraciji u lokalnim sredinama. Poseban cilj ovog projekta je da se omogući deci, da kroz kreativne radionice, edukaciju i predstave bolje upoznaju kulturološke razlike koje se pojavljuju u njihovim sredinama i nauče kako da se odnose prema tim razlikama, ali i da nauče kako da izađu na kraj sa neprijatnostima koje im se dešavaju usled stersnih situacija. Cijna grupa projekta su deca iz gradova i sela Srbije i Kosova i Metohije, koje žive u višenacionalnim sredinama među kojima postoje kulturološke ili socijalne razlike, koje stvaraju poteškoće za međusobno razumevanje i uvažavanje. Projekat bi bio realizovan u dve faze, koje bi se međusobno smenjivale i dopunjavale. Prva podrazumeva obuku volontera koji bi bili pripremljni za rad sa decom na terenu i pripemljeni na određene razlike koje postoje u konkretnim sredinama. U drugoj fazi, realizovale bi se radionice, edukacije i predstave sa decom, u sredinama koje bi volonteri obilazili. U sredinama, u kojima se projekt realuzuje, ostvarila bi se saradnja sa društvenim institucijama (školama, socijalnim radom, prestavnicima opština i mesnih organizacija) i društvenim organizacijama (Crveni Krst, lokalne nevladine i humanitrne organizacije) koje bi uključili u realizaciju projekta na terenu, uz saradnju sa lokalnim medijima. Na ovaj način pružila bi se podrška deci, kroz saradnju sa odraslima iz njihove sredine i skrenula pažnja lokalnoj zajednici na njihove aktuelne potrebe i probleme sa kojima se suočavaju. Posebno bi se vodilo računa da se uključe kako vršnjačke grupe, tako i odrasli, u cilju rasterećenja od stresa i nepovoljnog društvenog položaji u kojima žive deca iz ugroženih porodica. Koncept ovog projekta, podrazumeva dvosmeran rad, tj. kontinuiranu edukaciju volontera i edukaciju dece u različitim sredinama, širom Srbije, i na Kosovu i Metohiji. Završna aktivnost svake realizacije ovog projekta na terenu je održanje prestave za decu, čiji akteri bi bili i deca učesnici projekta i zainteresovani odrasli, a koja bi bila namenjena i njihovim vršnjacima i svim zainteresovanima u lokalnoj sredini. Deci, koja su učestvovala u projektu bi nakon toga bile uručni poklon-paketići koji bi sadržali školski pribor, igračke i knjige. Realizacijom ovog projekta, doprinelo bi se uspostavljanju bolje komunikacije između manjinskih i većinskih društvenih grupa, a u cilju unapređenja suživota i saradnje zarad unapređenja zajedničkog života.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА/МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Opšti cilj projekta je unapređenje komunikacije i solidarnosti među društvenim i etničkim grupama, radi bolje integracije dece u određenoj sredini. Ovim projektom želimo da skrenemo pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočavaju deca, kako bi se obratila veća pažnja na njihove potrebe i aktuelne poteškoće sa kojima se suočavaju u svojim sredimana. Kroz edukaciju i predstave u kojima bi bili uključeni i deca i odrasli, napravio bi se most između generacija i zajednički se radilo na prepoznavanju potreba dece sa ciljem da u svojoj sredini budu uvaženi, a njihova prava poštovana. Na ovaj način doprinelo bi se poboljšanju uslova života u sredinama u kojima znatno nedostaje kulturnih sadržaja namenjenih deci i gde veoma retko, najmlađi imaju prilike da dobiju prigodna neformalna obrazovanja i dođu u dodir sa vršnjacima iz drugih sredina.

ЦИЉНА ГРУПА

Projekat je namenjen deci, uzrasta od 12 do 25 godina do koja dolaze iz marginalizovanih grupa, kao što su socijalno ugržene porodice, izbeglice, raseljeni, Romi, etničke i manjinske grupe koje, zbog kulturoloških ili religijskih barijera imaju poteškoća da se uklope u svojoj sredini.

ОПИС ПРОБЛЕМА И РЕШЕЊА

U Srbiji živi velik broj dece čiji je kulturno i društveni život zanemaren. Razlog tome, može biti njihov položaj, koji je određen time što žive u okviru marginalizovanih grupa, (kao što su izbeglice, Romi, raseljeni) ili zato što žive u ruralnim sredimama ili manjim mestima koja su veoma siromašna. Ova deca imaju retko priliku da uživaju u prigodnom dečijem programu, kulturnog ili edukativnog sadržaja. Još ređe imaju priliku da posete neki takav događaj u većim gradovima. Njihovo odrastanje obeleženo je, kako oskudicom u materijalnim uslovima, tako i raznim drugim nepovoljnim uslovima. To se najpre ogleda u ugožavanju osećaja sigurnosti koji je neophodan za pravilan psihološki razvoj i nepredvidljivostima koje im životne okolnosti nameću. Proživljavajući život u marginalizovanim grupama i sudbinu koja je zadesila njihove porodice, već u ranom životnom dobu, ova deca osete patnju, društvenu nepravdu, strah, brigu, bespomoćnost i tugu. Njihov životni ritam i odrastanje često su ugroženi ozbiljnim egzistencijalnim problemima, a sve to doprinosi i poteškoćama da se uklope u sredinu. Zbog toga i dečija igra, sama po sebi, za ovakvu decu može biti izvor stesa, ukoliko sredina nije dovoljno otvorena da prihvati „drugačije“, bilo da se radi o deci romske ili neke druge etničke pripadnsti ili raseljena i izbegla lica. Iako se radi o problemu koji je veoma složen i osetljiv i na čijem bi rešavanju trebali biti uključeni mnogi društveni akteri, naša organizacija nudi konkretnu akciju, koja bi bila sprovedena širom Srbije sa ciljem da se skrene pažnja na najmlađe i probleme koji oni imaju. Projekat Deci s ljubavlju omogućio bi, kroz prigodne kulturne i edukativne sadržaje, tj. kroz predstave za decu i kreativne radionice da deca iskažu svoje emocije i kreativnost, uspostave bolju komunikaciju sa vršnjacima i odraslima, rasterete se od stresa i trauma i podstaknu na aktivno učestvovanje, kako bi u sredimama u kojima žive bili ravnopravni i uvažavani.

УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА/МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Prijekat Deci s ljubavlju zamišljen je kao spona između najmlađih i njihovh vršnjaka, ali saradnja bi bila uspotavljena i sa školama i drugima akterima koji su aktivni i koji se u određenim sredinama bave potrebama najmlađih koji dolaze iz marginalizovanig grupa. U tom cilju, uspotavila bi se saradnja sa Socijalnim radom, opštinskim organizacijama Crvenog Krsta i drugim organizacijama iz nevladinog sektora, koje u određenim sredimama pružaju socijalnu, materijalnu, psihološku pomoć ovoj deci, kako bi se u svakom mestu pažnja posvetila upravo onima koji su najugroženiji. Iako u našoj zemlji postoji dosta festivala i manifestacija, oni koji su namenjeni deci nisu brojni, a u manje razvijenim sredinama gotovo i da ne postoje ili imaju samo lokalni karakter. Ovaj projekat ima za cilj da poveže više sredina koje imaju slične probleme na uspostavljanju zajedničke saradnje između manjinskih i većinskig grupa a u čijem fokusu su deca, kao najsenzibilnija grupa stanovništva. Uspotavljanjem šire saradnje sa lokalnim društvenim akterima i njihovim umrežavanjem preko ovog projekta, otvara se mogućnost da se učini konkretan iskorak na prevazilaženju ovih problema. Na ovaj način bio bi pokrenut talas saradnje i dobre volje koja bi osim skretanja pažnje na aktuelne probleme, imala potencijal da otvori nove mogućnosti za rešavanje i prevazilaženje situacija koje su nepovoljne za razvoj najmađih članova društva.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ/МАНИФЕСТАЦИЈУ (укључујући и маркетиншке и ПР активности)

Planirane aktivnosti projekta, dele se u dve celine, u prvoj je u fokusu obuka volontera, a u drugoj rad na terenu sa decom. Na početku samog projekta, obavestili bi javnost i medije o samom projektu, ciljevima i javno pozvali volontere da se uključe u projekat. Poslali bi dopise u mesta u kojima će se realizovati projekat i obavestili o tome društvene aktere, institucije, organizacije i medijske kuće, kako bi projekat dobio potrbnu pažnju i podršku. Iskoristili bi predosti društvenih mreža (Facebook i Twetter) kako bi umrežili što više ljudi podstakli ih da se priključe projektu, a i u cilju lakšeg povezivanja i deljanja informacija o fazama realizacije projekta. PRVA FAZA PROJEKTA Pošto se radi o posebno osetljivoj deci, koja su korisnici ovog projekta, poseba pažnja bi bila usmarena na obuku volontera koji bi na terenu sprovodili edukatine radionice i pravili predstave sa decom. Obuka volontera, podrazumava treninge sa dečijim psihologom, pedagogom, socijalnim radnikom i društvenim aktivistima koji imaju višegodišnju praksu u radu sa marginalizovanom decom i koji bi obučili i pripremili volontere da budu sezibilni prema problemima sa kojima ova deca žive i kulturološkim razlikama koje mogu sresti na terenu. Svaka grupa volontera prošla bi kroz obuku koja podrazumeva da se pripreme za rad sa određenom grupom, jer u nekim područjima bi se sretali sa izbgelim i raseljenim licima, u drugim sa Romskom cecom, ili sa nekom drugom etničkom grupom ili nacionlnom manjinom, pa bi bilo neophodno da se pre svakog izlaska na teren upoznaju sa kulturnim osobenostima i konkretnim problemima koji su karakteristični za datu sredinu. DRUGA FAZA PROJEKTA Sva deca, koja učestvuju u projektu, prošla bi kroz edukativne radionice sa, unapred obučenim volonterima. Na ovim edukativnim radionicama razradili bi teme o kulturnim sličnostima i razlikama koje imaju učesnici radionica, pod nazivom „Jedinstvo različitosti“, potom „Svi smo stanovnici iste planete“ sa ciljem da ukaže na relativnost njihovih razlika, obzirom na raznolikost koju krasi moderno i globalno drušvo, „Stres nije lav“ gde bi deca na kreativan i zabavan način pokušala da „iskarikiraju stres“ kako bi naučila da ga prepoznaju i da se lakše nose sa neprijatnim situacijama i „Prijatelj je najveće bogatstvo“ u cilju unapređenja druženja i vršnjačke podrške. Nakon ovog, zajednički bi osmislili predstavu, u kojoj bi učestvovali osim učesnika projekta i volonteri, ali i svi drugi koji u datoj sredini žele da učestvuju (roditelji, članovi porodice, nastavnici, stručni saradnici) i predstava bi bila upriličena za ostalu decu, ali i roditelje, zaposlene u školama, predstavnike lokalnih sredina i medije. Nakon održane predstave, održala bi se podela paketića deci koja su učestovala, podela zahvalnica pojedincima i institucijama koje su podržale organizaciju projekta i brifing za medije. Projekat bi trajao godinu dana, aktivnosti bi se održavale po principu mreže, što znači da se u jednom periodu pokriva određena teritorija. Teritorijalna pokrivenost bila bi u sledećim fazama: Vojvodina sa gradovima i selima Srbija sa gradovima i selima Kosovo i Metohija sa gradovima i selima U toku jedne nedelje, održala bi se četvorodnevna obuka volontera, a potom se obišlo jedno mesto. Mesečno, obišla bi se četiri mesta i u svakom bi se održale radionice, predstava, podela paketića i brifing za medije, po prethodno izloženom planu. U slučaju da bude masovniji odziv volontera, moglo bi se raditi sa dve grupe, pa bi se u toku meseca obišlo osam mesta, tj gradova ili sela. Sve realizovane aktivnosti prezentovali putem društvenih mreža (Facebook i Twetter), u formi press clippinga, fotografija i video zapisa.