Iringó Környezetvédő

és Honismereti Civil Szervezet

Udruženje građana za zaštitu životne sredine i poznavanje zavičaja

Kamarási út/Kamaraški put 52.

Horgos/Horgoš

Szerbia/Srbija

Mob.tel.: 062/1877528             E-mail: iringo.horgos@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDLOG PROJEKTA „OSTAVI TRAG, POKAŽI SVOJ GRAD!”

od marta do juna 2013. godine u Horgošu

1. Sažetak projekta:

Šta znaju mladi o prošlosti i sadašnjosti mesta, gde žive? Kako je živeti u multikulturalnoj sredini, koja poseduje bogate istorijske, arheološke, kulturalne i prirodne vrednosti?  Kako izgleda budućnost iz prespektive mladih? Odgovori na ova pitanja kriju se u ovom projektu.

Glavni cilj ovog projekta je kvalitetno i kreativno sprovođenje slobodnog vremena mladih građana u okviru održavanja edukativno-multimedijalnog programa od marta do juna 2013. godine u Horgošu.
Glavni elementi projekta sadrže: odabir i uključenje dvadesetoro mladih ljudi iz Horgoša od 12 do 30 godina starosti, koji će učestvovati u programskim aktivnostima, i biti direktni korisnici ovog projekta.
Programske aktivnosti sastoje se od pripremnih aktivnosti, realizacije projekta i evaluacije projekata. U pripremnoj fazi ćemo izabrati dvadesetoro učesnika, kojima ćemo dati radioničarski materijal i pripremiti za sprovođenje programa, kao i nabaviti adekvatnu tehničku opremu za sprovođenje programa.
Projekat će se realizovati u aprilu i maju, kada će izabranih dvadesetoro mladih ljudi predstaviti lokalne vrednosti (objekte, ustanove, istorijske i arheološke znamenitosti, prirodna dobra) Horgoša u jednoj dvojezičnoj video poruci. Video snimak će takođe sadržati mišljenje mladih o njihovom mestu u društvu i u našoj lokalnoj zajednici, ukazati na njihove potrebe, probleme, i skrenuti pažnju na važnost čuvanja životne sredine. Sastavljeni dvojezični kratak film od napravljenog materijala (u trajanju od 25 minuta) će ti mladi predstaviti na obeležavanju Dana Ekologije u junu. Na taj način želimo da doprinesemo obeležavanju tog dana. Video materijal biće prezentovan i na internetu.

Ovaj projekat je od izuzetnog značaja, jer na ovaj način biće multimedijalno dokumentirane istorijske i prirodne vrednosti jedne zajednice, kao što je poznata Horgoška čarda, Karasov dvorac, Brausveterova vila, Park prirode „Kamaraš“, Selevenjska pustara. Za tu dokumentaciju su adekvatni mladi ljudi, jer su oni budućnost zajednice.
Smatramo da je naš projekat STVARNO VAŽAN, jer mladi ne samo kvalitetno, kreativno i korisno mogu provesti svoje vreme, već mnogo toga i naučiti o medijima, istraživačkom radu, o istoriji i o ekologiji. Takođe omogućava projekat druženje mladih u prirodi. Smatramo da je projekat jedinstven, a naše udruženje ima odgovarajući profesionalni ljudski resurs za sprovođenje ovog programa.

Završna faza projekata je evaluacija i analiza uspešnosti realizacije u junu 2013. godine.

2. Održivost projekta:

Po završetku ovog projekta planiramo i dalje da nastavimo rad sa omladinom, da im omogućimo u što većem broju, da se uključe u javni život lokalne zajednice i da budu aktivniji na organizovanim programima. Nameravamo da održimo ovaj započeti edukativno-multimedijalni projekat tako, što ćemo nastaviti sa snimanjem omladinskih poruka, i pokazaćemo ih na adekvatim manifestacijama i promovisati na internetu. Mesna Zajednica Horgoša do sada uvek je podržavala naše projekte, tako da ovaj projekat ima dobre aspekte za nastavak. A dobrovoljni radnici organizacije obezbeđuju i neophodni ljudski resurs za održivost.

3. Opravdanost projekta:

Problem u Horgošu je da mladi jako slabo učestvuvuju u javnom životu. Nisu motivisaini za to, zato što nisu na adekvatan način uključeni u događaje lokalne zajednice. Često se osećaju bezvrednim, bez perspektive, jer nema kvalitenih vanškolskih aktivnosti, ni odgovarajućih organa, koji bi rešili ili smanjili taj problem. Iz tih činjenica sledi, da mladi ni ne poznaju svoju okolinu, gde žive, ne osećaju je svojom. Sa edukativnim vanškolskim programima nameravamo da doprinesemo unapređenju kvaliteta života ne samo mladih, već cele zajednice. Ciljna grupa ovog projekta su mladi u Horgošu, od 12 do 30 godina starosti, a krajnji korisnici nisu samo oni, već i njihovo okruženje, celokupno stanovništvo Horgoša.

4. Dosadašnja iskustva i realizovani projekti:

I. Organizator šestomesečnog projekta „Ispunimo kulturom jaz – između vas i nas“ – od januara do juna 2012. godine (finansiran od strane Državne Lutrije Srbije u okviru programa Dobrota)
- održan jednodnevni trening za mlade: Komunikacija sa starijim ljudima, istraživanje i zabelećivanje njihovog života na selu (20 učesnika)
- organizovanje dve Uskršnje radionice u saradnji sa lokalnom ženskom grupom za negovanje tradicija „Barka“ (90 učesnika)
- ekološki programi mladima: „Priče iz šume“ – šetnja u prirodi; „Tajne iz prošlosti“ – biciklistička tura mladima; „Klupa generacije“ – postavljanje klupe generacije u centru Horgoša i sađenje cveća i drveća (ukupno 200 učesnika na tim programima)
 II. Koorganizatori smo svake godine sa mesnom osnovnom školom omladinskog multikulturalnog kampa „Procvat“ (50 učesnika) – jul i avgust 2012. godine
III. „Čarolija starih zanata” – četvoromesečni program za revitalizaciju i očuvanje starih zanata (ukupno oko 500 učesnika od septembra do decembra 2012. godine, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu)

IV. „Otpad nije smeće – Sad omladina bira” – tromesečni ekološki projekat od septembra do novembra 2012. godine, organizovane radionice za mlade od 15 do 30 godina starosti (ukupno 400 učesnika, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu)

V. „Škola u prirodi” – izgradnja letnje, otvorene učionice za učenike mesne osnovne škole (više od 700 korisnika, finansiran od strane NIS-a u okviru programa „Šansa za sve”)

5. Opšti cilj projekta:

Opšti cilj ovog projekta je unapređenje kvalitetno provedenog slobodnog vremena mladih građana u okviru održavanja edukativno-multimedijalnog programa od marta do juna 2013. godine u Horgošu. Sa ovim programom dugoročno želimo postići pozitivne promene u razmišljanju mladih ljudi u Horgošu. Želimo lansirati promene, da pokažu svoj kreativizam; da bolje upoznaju svoju okolinu; da smanjimo izolaciju mladih; da u što većem broju učestvuju u javnom životu lokalne zajednice; da im ukažemo na zajedničku prošlost lokalne zajednice, gde oni imaju mesta, perspektivu i budućnost. Mladi će u okviru ovog projekta ne samo učiti, već i preneti video poruku za budućnost, predstaviće lokalne vrednosti i legende sela i dokumentirati to za buduće generacije. Pored toga što će oni učestvovati u javnom životu i ovekovečuju se i vrednosti. Nameravamo, da kroz ovaj projekat pokažemo i dokažemo mladima, kao i celom okruženju, da je budućnost naše zajednice u našim rukama, i da smo za njegovo unapređenje svi jednako odgovorni.

6. Specifični ciljevi projekta su:
- da povećamo učešće mladih građana u javnom životu na lokalnom nivou; 
- da izaberemo 20 mladih učesnika ovog projekta, koji će predstaviti lokalitete, znamenosti, istorijske i prirodne vrednosti Horgoša u jednoj multimedijalnoj poruci;

- da u toj poruci mladi pokažu njihovo mesto i svoju društvenu ulogu iz lokalne perspektive;

7. Efekti projekta su:

- izabrano je 20 mladih učesnika, koji su predstavili u video poruci svoju okolinu i sebe u lokalnoj zajednici;
- 20 mladih učesnika je uspelo da se uključi u javni život lokalne zajednice;

- sa ovom projektom je pokrenuta nova tradicija;

- mladim ljudima je promenjeno mišljenje u pozitivnom pravcu i ne osećaju se više izolovano;

- snimljene su i dokumentirane istorijske znamenosti, vrednosti mesta Horgoša;

- snimljen je lokalni multimedijalni materijal;

- taj video materijal je pokazan na više manifestacija i na internetu;

- zahvaljuljući ovom projektu mladi će i u budućnosti imati priliku, da javno iznesu svoje mišljenje sa video porukom (dugoročno i postepeno oko 50 mladih građana moćiće to uraditi svake godine uz našu podršku)

8. Aktivnosti:

I. Pripremne aktivnosti – mart 2013. godine

- Odabir mladih, koji će učestvovati u ovom projektu.

- Priprema odabranih učesnika i dogovor sa učesnicima o predstavljanju lokalnih vrednosti.

- Nabavka tehničke opreme i radioničarskog materijala.

II. Realizacija projekta – april i maj 2013. godine

1. Snimanje dvojezičnog video materijala o znamenitostima i istorijskim vrednostima Horgoša i sastavljanje kratkog filma od 25 minuta
2. Predstavljanje snimljenog materijala na obeležavanju Dana Ekologije i prezentacija na internetu

- Tokom aprila i maja svi učesnici će napraviti video snimke o izabranim znamenostima Horgoša. U toj video poruci će mladi naglasiti zašto predstavljaju baš tu istorijsku vrednost, i kako vide sebe i svoju ulogu u lokalnoj zajednici.

III. Praćenje programa i evaluacija – jun 2013. godine

- Procena i analiza uspešnosti projekta.

Tabela aktivnosti:

| Vrsta aktivnosti | Vremenski okvir | Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| I. Pripremne aktivnosti | mart 2013. godine | - Odabir mladih, koji će učestvovati u ovom projektu. - Priprema odabranih učesnika i dogovor sa učesnicima o predstavljanju lokalnih vrednosti. - Nabavka tehničke opreme i radioničarskog materijala. |
| II. Realizacija projekta 1. Snimanje dvojezičnog video materijala o znamenitostima i istorijskim vrednostima Horgoša i sastavljanje kratkog filma od 25 minuta 2. Predstavljanje snimljenog materijala na obeležavanju Dana Ekologije i prezentacija na internetu | april i maj 2013. godine | - Tokom aprila i maja će svi učesnici napraviti video snimke o izabranim znamenostima Horgoša u trajanju. U toj video poruci će naglasiti zašto predstavljaju baš tu istorijsku vrednost, i kako vide sebe i svoju ulogu u lokalnoj zajednici. |
| III. Praćenje programa i evaluacija | jun 2013. godine | - Procena i analiza uspešnosti projekta. |

9. Ciljna grupa:

Direktni korisnici ovog projekta su: 20 mladih ljudi iz Horgoša, koji su direktno uključeni u programske aktivnosti. Njihov uzrast je od 12 do 30 godina. Očekivana pozitivna promena direktnih korisnika su: povećanje učešća mladih u javnom životu; bolje poznavanje okoline, gde žive ti mladi; mladi će osećati da su korisno i kreativno proveli svoje slobodno vreme; ostavili su svoj trag u istoriji lokalne zajednice.
Indirektni korisnici su: porodica, poznanici izabranih učesnika, i svi mladi i stariji stanovnici Horgoša, koji će pogledati video snimke. Njihov broj je oko 1000 osoba, a njihov uzrast je od 6 do 90 godina starosti. Očekivana pozitivna promena kod indirektnih korisnika su: preko izabranih učesnika i njihovih porodica, poznanici su postali deo javnog života; i oni će biti motivisani, da u buduće više učestvuju u programima i na manifestacijama.

10. Struktura troškova:

1. Troškovi putovanja za četiri meseca: 20 litar x 160,00 RSD = 3.200,00 RSD

2. Troškovi promocije projekta (izrada flajera, plakata): 4 meseca x 1.000,00 RSD = 4.000,00 RSD 
3. Osveženje za učesnike projekata tokom sastanaka za četiri meseca: 20 učesnika x 200 RSD = 4.000,00 RSD

4. Radioničarski materijal za 20 učesnika projekata (sveske, olovke, CD): 20 učesnika x 150 RSD = 3.000,00 RSD

5. Sertifikat i poklon za učesnike projekata: 20 učesnika x 250 RSD = 5.000,00 RSD
6. Multimedijalni video uređaj i delovi za snimanje istorijskih znamenitosti Horgoša i za dokumentaciju tih materijala: 1 komad x 45.000,00 RSD = 45.000,00 RSD

7. Ljudski resursi: 2 osoba x 10.000,00 RSD = 20.000,00 RSD
Ukupna vrednost četvoromesečnog projekata je: 84.200 RSD

Gore navedeni iznosi su bruto iznosi, i u skladu sa realnim tržnim cenama.