Назив предлога пројекта

ДАЈ ЛИМЕНКИЦУ ЗА ЧИСТИЈУ МИТРОВИЦУ !

Назив удружења

Дечји центар «Чисто срце»

Сремска Митровица

#### OПИС ПРОЈЕКТА

1. Назив пројекта: ДАЈ  ЛИМЕНКИЦУ ЗА ЧИСТИЈУ МИТРОВИЦУ  !

2. Кратак садржај пројекта - резиме

Сремска Митровица је по културно-историјским вредностима прави драгуљ Округа, па и региона. Међутим , због занемаривања еколошког аспекта модерног живота, Митровица се сусреће са недостатком еколошке свести код младих као и резултатима који из тога произилазе.

Овим Пројектом желимо да променимо еколошку свест најмлађих. Зашто баш најмлађих ? Део младе популације узраста од 5-8 разреда најважнији је носилац будуће развијене еколошке свести о проблемима очувања планете Земље. Очување животне средине захтева сталну едукацију и развијање јавне свести о проблемима екологије и рециклаже отпада ,а то је још недовољно присутно у редовном образовању, нарочито са становишта праксе. Кроз пројектне активности које су детаљно разрађене бићемо на услузи локалној заједници.

.

3. Предвиђени почетак и крај реализације пројекта:

(фебруар – јул 2013.)

4. Место реализације пројекта:

Основне школе,  градске улице, Велика сала Скупштине општине, Библиотека, Позориште

5. Детаљан опис пројекта:

Реализацијом Пројекта  «ДАЈ ЛИМЕНКИЦУ ЗА ЧИСТИЈУ МИТРОВИЦУ» очекујемо да ћемо пробудити еколошки активизам и утицати на промену свести просечног грађанина Митровице.

Наш предлог је хитна едукација и решавање проблема кроз три корака:

- КОРАК- ЕДУКАЦИЈА

Кога ћемо едуковати?

У I фази-наставнике и стручне сараднике

У II фази ученике 5,6 и 7 разреда

У III фази представнике власти и грађане

Дакле, сви морамо озбиљно схватити проблем загађења,научити се вештини разликовања еколошки исправног понашања од непожељног и штетног.

2. КОРАК-КРЕАТИВНА РЕЦИКЛАЖА   (или ОТПАД НИЈЕ СМЕЋЕ)

Циљ: Тражити инспирацију у свакодневним предметима, посебно отпаду који се може рециклирати

Активности:

-Изложба:ЗДРАВЕ ИГРАЧКЕ ЗА ЗДРАВУ ДЕЦУ

-Позоришна представа /ЛИМЕНКИЦА –УЛАЗНИЦА

3. КОРАК-РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Чист град мора бити наша свакодневна обавеза.

Након едукације идентификоваћемо 8-10 проблема који представљају најцрње еколошке тачке у нашем граду.

Ова фаза реализоваће се кроз КВИЗ такмичење ученика који планирамо да реализујемо у великој сали Скупштине Општине. Поред питања из различитих области екологије, свака екипа мапираће по један проблем који ће представити видео пројекцијом и дати наративни опис проблема. Поред тога екипе су у обавези да предложе мере   решења и потенцијалне партнере у решавању проблема.

Планирамо да ову пројекцију, као и пројекцију еко-видео клипова презентујемо Општинској власти. Од њих очекујемо да нам у овом озбиљном послу буду примарни партнери у решавању проблема.

Такође ћемо учинити да се медијском кампањом промени став просечних грађана Митровице да схвате да су лично одговорни за стање у својој улици.

«Ако постоји пут ка бољем он почиње у поступном сагледавању најгорег»

# 8a  Опис проблема / потреба

ДОДАТАК  1 ПОГЛЕДАЈМО НЕКЕ ЧИЊЕНИЦЕ

НЕМА РАЗЛОГА ЗА ОПТИМИЗАМ

НЕМА РАЗЛОГА ЗА ПЕСИМИЗАМ

ПОСТОЈЕ СВИ РАЗЛОЗИ ДА СЕ ДЕЛУЈЕ ОДМАХ!

1.Свакој четвртој врсти сисара на земљи прети истребљење, а пред изумирањем је 50 % биљака

2. Резерве природне пијаће воде на планети процењене су на ограничено трајање Према последњим подацима УН до 2025. 2/3 светске популације живеће у замљама које ће погодити несташице воде.

3. Од 1970-1998. уништили смо 30% природе на планети, 50 % текућих вода је трајно уништено.

4. Становници једне европске земље произведу толико отпада да би се слагањем у висину направио мост од Земље до Месеца

5. Око 300 штетних хемикалија може се наћи у телу  « здравог «човека Европе

6. Пластика коју користимо садржи материју PBC  која напада полне жлезде и изазива генетске поремећаје. PBC садржи сви технички уређаји,она не испарава,одлази у воду, земљиште и храну.Пластика се фарба пигментима који садрже тешке метале ( користимо пластичне посуде за одлагање хране)

7.Једна мала батерија садржи 5-25 мг живе-бачена на депонију загади 20000литара воде

ПА, ДА ЛИ ЋЕМО И ДАЉЕ ЖИВЕТИ НА САДАШЊИ НАЧИН?

НАШ ПРЕДЛОГ ЈЕ ХИТНА ЕДУКАЦИЈА И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА!

ДОДАТАК 2. Детаљан опис КВИЗА ЕКО БОНТОН

( Место одржавања КВИЗА-Велика сала Општине)

Публика:Општинско руководство, представници ЈКП «Комуналије», представници школа и локалних медија

-8 екипа са по 3 члана (5, 6, 7 разред)

-I  део квиза-По два питања из 5 области

Области:

I-ЗДРАВА ХРАНА – ПРИРОДНА ХРАНА

(Развијање свести о загађености намирница и значају здраве хране за живи свет)

II-ОТВОРИ ПРВО ОЧИ , ПА ТЕК ОНДА УСТА

(Упознавање ученика са појмом адитива који су присутни у прехрамбеним производима у свакодневној употреби)

III-ШТЕТНИ ЕФЕКТИ ПУШЕЊА

(Развијање свести о ефектима катрана и никотина на жива бића)

- ЗАР ЋЕШ ТО ДА БАЦИШ?

(Развијање свести о правилном одлагању различитог отпада и могућности његовог рециклирања)

- МИТРОВИЦА КАО ЕКОСИСТЕМ

II  део КВИЗА

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ « РЕШИМО ПРОБЛЕМ ЗАЈЕДНО»

Све екипе наративно  представљају снимљен видео материјал (у POWER POINTU ) на тему : Постоје сви разлози да се делује одмах. Видео снимак треба да представи једану црну еколошку тачку у нашем граду коју морамо заједно отклонити. У образложењу проблема ученици треба да предложе мере решења и потенцијалне партнере за своју активност из локалне заједнице

ДОДАТАК 3. Детаљан опис креативне радионице ЗДРАВЕ ИГРАЧКЕ ЗА ЗДРАВУ ДЕЦУ

Изложба у Градској библиотеци-читаоници

(Играчке или јастуци од памучног платна са лековитим биљкама)

Од старих памучних, никако синтетичких ствари, направити играчку,украсити је најбоље везом или тканинама других боја. Напунити играчке и јастучиће миришљавим травама (купити их у биљној апотеци на мерење) и зашити их. Пријатни су и здрави за спавање

8 б  Кратак опис искустава, постигнућа и способности организације да спроведе предложени пројекат Дечји центар « Чисто срце» активно сарађује са свим образовним институцијама, институцијама културе и социјалне заштите у граду као и са бројним митровачким удружењима..

| Акција | Резултат/искуство |
| --- | --- |
| Стоп!-вршњачком насиљу | Повећана толеранција међу децом основношколског узраста |
| Један пакетић за болесног друга | Евидентно задовољство деце која су током новогодишњих празника боравила на дечјем одељењу Митровачке болнице |
| Представа «Новогодишња прича « за децу из хранитељских породица | Радост деце учесника и деце гледалаца |
| Баш хоћу овде да се играм (акција преуређења неуређеног простора у дечје игралиште) | Заједничака акција деце, родитеља и волонтера «Чистог срца |
| Митровачко распустилиште | Квалитетно и смислено трошење слободног времена деце МЗ «Слободан Бајић Паја» |
| Митровачки дечји фотомаратон | Подржан од стране Града Сремска Митровица |

8 ц  Циљеви који се постижу реализацијом предложеног пројекта (општи и специфични циљеви

Општи циљ     Континуирани  развој свести најмлађих, њихових родитеља и наставника о значају очувања планете Земље, проблемима екологије и корисности прикупљања и рециклирања отпада.

Специфичан циљ Подизање свести деце основношколског узраста о важности заштите животне средине кроз континуиран рад током имплементације Пројекта (едукација, дељење лафлета,приказивање видео-материјала КВИЗ, ,изложба «Здраве играчке –за здраву децу» и решавање «најцрњег» еко проблема у граду)

## 8д  Ко су корисници обухваћени пројектом, њихов број и структура

Непосредни корисници_ Циљна група су деца основношколског узраста Сремске Митровице.У различитим пројектним активностима покушаћемо да обухватимо 70 % ученика од 5-8 разреда митровачких основних школа.

Посредни корисници Посредни корисници су сви грађани Сремске Митровице

8е   Како ваш пројекат може утицати на позитивне промене друштву

Реализацијом овог Пројекта очекујемо:

-Повећаним нивоом знања и практичним вежбама деца Митровице научиће да воле и штите своју животну средину

-Медијском кампањом повећаћемо осетљивост свих грађана на проблеме загађења

-Променићемо став просечних грађана Митровице да су лично одговорни за стање у свом граду.

-Конструктивне везе деце и одраслих

- Партнерски однос деце са структурама општинских власти

-Уживање у резултатима тимског рада

# 8ф   Методе, активности

методе: Интерактивно учење где учесници не би били само посматрачи него би личним учешћем дали посебан квалитет активностима

активности:  радионице , акција уређења околине, КВИЗ , изложбе , акција планираног сакупљања лименки, медијска кампања, позоришна представа, видеостудија «Митровица као екосистем»

План активности:

| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****** | I | II | III | IV | V | VI |  |
| Мапирање партнера и стручних сарадника |  | х |  |  |  |  |  |
| Израда пројектног и промо материјала( еко приручника за наставнике,ученике и стручне сараднике) |  |  | х |  |  |  |  |
| Састанак са члановима пројектног тима и презентација Пројекта |  |  | х |  |  |  |  |
| Презентација Пројекта у Основним школама |  |  |  | х |  |  |  |
| Оснивање подтимова задужених за реализацију Пројекта |  |  |  | х |  |  |  |
| Акција уређења околине школа |  |  |  | х | х | х |  |
| Припрема школа за КВИЗ такмичење* |  |  |  | х | х | х |  |
| Презентација RECAN у ОШ «Ј:Поповић» |  |  |  |  | х |  |  |
| Медијска промоција тока Пројекта |  |  |  | х | х | х |  |
| Конкурс «Здраве играчке –за здраву децу» * |  |  |  |  | х |  |  |
| Техничке припреме Квиза |  |  |  |  | х |  |  |
| Презентација видео спотова «Дај лименкицу за чистију Митровицу» |  |  |  |  | х | х |  |
| Изложба дечјих радова» Здраве играчке-за здраву децу» |  |  |  |  |  | х |  |
| Извођење позоришне представе за децу предшколског узраста «Лименкица –улазница» |  |  |  |  |  | х |  |
| Договор са ЈКП «Комуналије» за стручну помоћ и одвожење отпада |  |  |  |  |  | х |  |
| Постављање контејнера испред Позоришта и Општинске управе |  |  |  |  | х | х |  |
| КВИЗ у СО |  |  |  |  |  |  |  |
| Евалуација Пројекта на основу перманентног праћења бројчаних података (број представа,посетилаца,укључених стручних сарадника,сакупљених лименки,емитованих прилога |  |  |  |  | x | x |  |

# 8г  Евалуација

Евалуација Пројекта на основу перманентног праћења бројчаних података (број представа, посетилаца, укључених стручних сарадника, сакупљених лименки, емитованих прилога

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Активност | Очекивани резултати | Индикатори | Очекивани ризици | Одговорна особа за мониторинг и евалуацију |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мапирање партнера и стручних сарадника | Задовољена и форма и садржина Пројекта | Квалитетнији рад на Пројекту | Слаб одзив потенцијалних партнера | Координатор пројекта |
| Израда пројектног и промо материјала | Припремљен и урађен материјал | Дате смернице за све фазе Пројекта | Кашњење и недостатак финансијских средстава | Координатор пројекта+4 волонтера |
| Састанак са члановима пројектног тима , сарадника и потенцијалних партнера презентација Пројекта | Планирање рада на Пројекту | Заинересованост чланова Пројектног тима и потенцијалних сарадника | Незаинтересованост потенцијалних партнера | Координатор пројекта+ 3 волонтера |
| Презентација Пројекта у Основним школама | Чланови Наставничких већа ,а потом и ученици упознати са циљевима Пројекта | Упознавање са циљевима Пројекта | Незаинтересованост појединих субјекта | Чланови пројектног тима |
| Оснивање подтимова задужених за реализацију Пројекта | Основани подтимови ( 3 члана) | Рад у тимовима | нема | Координатор пројекта |
| Акција уређења околине школа | Уређене околине школа | Пробуђен осећај бриге о заштити најближе околине ,развијање еколошке свести | Слаб одзив | Волонтери,чланови тимова,ЈКП «Комуналије» |
| Припрема школа за КВИЗ такмичење* | Одржавање Квиза | Разумевање узрока и последица и суштине заштите животне средине | нема | Стручни сарадници,волонтери |
| Презентација RECAN у ОШ «Ј:Поповић» | Схватање важности повраћаја и рециклаже отпада |  | нема | Стручни сарадници,волонтери,Фонд за повраћај и рециклажу отпада |
| Медијска промоција тока Пројекта | Информисаност јавности о свим фазама Пројекта | Промењен став о односу према животној средини и повећана осетљивост свих грађана на проблеме загађења | нема | Чланови тимова |
| Конкурс «Здраве играчке –за здраву децу» * | Одзив деце која траже инспирацију у свакодневним предметиме који се могу рециклирати | Креативни радови деце | нема | Координатор Пројекта,чланови тима |
| Техничке припреме Квиза | Припремљен материјал за реализацију Квиза |  | Недостатак финансијских средстава | Координатор Пројекта ,6 волонтера |
| Презентација видео спотова «Дај лименкицу за чистију Митровицу | Приказивање тематских видео клипова | Презентација | нема | Аутори снимљеног видео материјала |
| Договор са ЈКП «Комуналије» за стручну помоћ и одвожење отпада | Сараднички однос | Складиштење отпада | Договор није постигнут | Координатор Пројекта |
| Постављање контејнера испред Позоришта и Општинске управе | Постављени контејнери |  | нема | 4 волонтера ,Комуналије |
| КВИЗ у СО | Одржан Квиз | Посећеност и заинтересованост општинског руководства | Слаб одзив присутних | Координатор Пројекта,чланови Тима |
| Извођење позоришне представе за децу предшколског узраста «Лименкица –улазница» | Изведена представа «Сунце је наше и тачка» | Посећеност | нема | Руководилац драмског студија,дечја драмска група |

СПЕЦИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРИШЕ

Детаљан преглед спецификације трошкова у динарима, по јединици мере

СПЕЦИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРИШЕ

Детаљан преглед спецификације трошкова у динарима, по јединици мере

| Врста ставки | Број/количина | Цена у динарима | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| Штампање плаката | 10 | 60 | 600,00 |
| Израда ЦД Приручника за наставнике,ученике и стручне сараднике | 50 | 30 | 1500,00 |
| Видео- камера | 1 | 20000 | 20000,00 |
| Папир за копирање | 3 | 600 | 1800,00 |
| Потрошни материјал за креативне радионице | 10 | 600 | 6000,00 |
| Материјал за сценографију | 10 м | 500 | 5000,00 |
| Материјал за костиме | 8 м | 500 | 4000,00 |
| Мајице за учеснике КВИЗА | 20 | 400 | 8000,00 |
| Послужења за радионице,Квиз, | 10 кг | 600,00 | 6000,00 |
| Освежење за учеснике | 60 л | 100 | 6000,00 |
| Трошкови превоза за волонтере | 50л | 150 | 7500,00 |
| Хонорар за координатора Пројекта | 1 | 12.000.000,00 | 12.000,00 |
| Трошкови семинара RECAN | 1 | 3000 | 3000 |
| UKUPNO |  |  | 84.400 |