| Datum početka realizacije projekta | Datum završetka realzacije projekta |
| --- | --- |
| 15. februar 2013. | 15. jun 2013. |

|  | februar | mart | april | maj | jun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pripremna faza koja istovremeno obuhvata konkurs za volontere/ki edukaciju volontera/ki za održavanje radionica, uređivanje prostorija kluba, informisanje zajednice o otvaranju i postojanju kluba, uključujuci i evalucione sastanke projektnog tima. | «Х» |  |  |  |  |
| 1.1 Sastanak projektnog tima u vezi sa konkursom za volontere/ke. | «Х» |  |  |  |  |
| 1.2 Otvaranje konkursa za volontere/ke u vidu elektronske prjave. | «Х» |  |  |  |  |
| 1.3 Intervjuisanje volontera/ki koji/e su aplicirali/le. |  | «Х» |  |  |  |
| 1.4 Edukacija volontera/ki kroz dvodnevni trening za radioničarski rad i rad sa osobama sa invaliditetom. |  | «Х» |  |  |  |
| 1.7. Informisanje i promocja projekta i budućim aktivnostima projekta „Hajde da se družimo“, kroz odnose sa javnošću, |  | «Х» | «Х» |  |  |
| 1.8. Gostovanja na lokalnima televizijama i radiju, kao i slanje dopisa. |  | «Х» | «Х» | «Х» |  |
| 1.9.. Pravljenje i podela flajera u okolini Instituta za psihijatriju, Centra za Deciju i adolescentnu psihijatriju , Klinickog centra Vojvodine, Medicinskog i Filozofskog fakulteta, |  | «Х» | «Х» |  |  |
| 1.10. Kupovina materijala za radionce i slobodne aktivnosti. |  | «Х» |  |  |  |
| 1.11. Sastanci volontera/ki za evaluaciju kvaliteta i efekta odrađenih radionica, kao i zadovoljstva samm radom, uključujući i planiranje budućih |  |  | «Х» | «Х» |  |
| 1.12. Sastanci članova/ica projektnog tima za evaluaciju svih odrađenih aktivnosti i planiranje budućih | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» |
| 2. Faza realizacije započinje svečanim početkom projekta „Hajde da se družimo“, a nadalje, obuhvatala bi edukativne i rekreativne radionice i slobodne aktvnosti za učesnike/ce na projektu. |  | «Х» |  |  |  |
| 2.1 Svečano otvaranje projekta „Hajde da se družimo“. |  | «Х» |  |  |  |
| 2.2 Održavanje radionica koje bi bile edukativne i kreativne, kroz koje bi se mladi sa i bez invaliditeta učili/le socijalne veštine na zanimljiv, praktičan i nesvakidašnji način. |  | «Х» | «Х» |  |  |
| 2.3 Slobodne aktivnosti bi pored provođenja vremena u prostorijama Instituta za psihijatriju, Centra za Deciju i adolescentnu psihijatriju, Klinickog centra Vojvodine, podrazumevale i izlete u parkove i tvrđavu, žurke |  |  | «Х» | «Х» | «Х» |
| 3. Završna faza bi bila obeležavanje kraja ciklusa radionica. Podrazumevalo bi i prikaz rezultata u vidu izložbe radova i predstave osmišljene i realiziovane od straneučesnika/ica i volontera/ki projekta, a zvanice bi bili/le volonter/ke, članovi/ice partnerskih organizacija i partnerskih institucija. |  |  |  |  | «Х» |